## Foglio2
Simbolo | Attività | Precedenze | Tempi (ore) | Bouyij Hasna | Bassi Federico | Romero Anthony | Kokic Beis | Tassini Riccardo | Tosi Alessandro | Tsigarovski Victor | Villa Riccardo
A | Inizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B | Progettazione database | A | 1 |  | x | x
C | Gantt | A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x
D | Schema cablaggio totem | A | 2 | x |  |  | x
E | Autorizzazioni differenti per medico e utenti | A | 3 | x |  |  |  | x
F | Mockup | A | 7 |  |  |  |  | x |  |  | x
G | Sviluppo DB | A,B | 4 |  | x | x
H | Codice Web api | A,B | 5 | [5 empty] | x | x
I | Web api jquery | A,B | 6 | x |  |  |  | x |  |  | x
L | Codice GSM | A,D | 4 | [5 empty] | x | x
M | Sito web con login Microsoft | A,F | 4 |  |  |  | x | x |  |  | x
N | Draw.io | A | 2 | x | x | [5 empty] | x
Cammini
A+F+M | 0+7+4=11 | Cammino Critico
A+C | 0+1=1
A+B+G | 0+1+4=5
A+B+H | 0+1+5=6
A+B+I | 0+1+6=7
A+E | 0+3=3
A+D+L | 0+2+4=6
A+N | 0+2=2
Simbolo | ES | EF | LS | LF | SLACK
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 1 | 6 | 7 | 6
C | 0 | 1 | 10 | 11 | 10
D | 0 | 2 | 5 | 7 | 5
E | 0 | 3 | 8 | 11 | 8
F | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
G | 1 | 5 | 7 | 11 | 6
H | 1 | 6 | 6 | 11 | 5
I | 1 | 7 | 5 | 11 | 4
L | 2 | 6 | 7 | 11 | 5
M | 7 | 11 | 7 | 11 | 0
N | 0 | 1 | 8 | 9 | 8
Simbolo | Costi Normali | Costi Diretti | Costi indiretti | Costi totali | Colonna1
A | 0 |  | 0 | 0
B | 100 |  | 1100 | 1760
C | 20 |  | 220 | 880
D | 50 |  | 550 | 1210
E | 100 |  | 1100 | 1760
F | 50 | 660 | 550 | 1210
G | 100 |  | 1100 | 1760
H | 50 |  | 550 | 1210
I | 50 |  | 550 | 1210
L | 50 |  | 550 | 1210
M | 70 |  | 770 | 1430
N | 20 |  | 220 | 880